## Planilha1
WHAT | WHY | WHO | WHERE | WHEN | HOW | HOW MUCH
O QUE | POR QUE | QUEM | ONDE | QUANDO | COMO | QUANTO
Ação, Problema, Desafio | Justificativa, Explicação, Motivo | Responsável | Local | Prazo, Cronograma | Procedimentos, Etapas | Custo, Desembolso
Implementar um programa de Mentoria e Pontos de Verificação (Check-ins) Obrigatórios no onboarding (30, 60 e 90 dias). | Atacar as Causas Raízes de Liderança e Feedback (hipóteses do Ishikawa). Criar um ambiente de suporte que a Regressão Logística não pôde quantificar. | Recursos Humanos (Implementação) / Gestores Diretos (Execução e Check-ins) / Mentores Seniores. | Departamentos de Finance e Marketing (Onde o risco é maior que $\mathbf{1,39\%}$). | Lançamento e treinamento em 30 dias. Implementação imediata no próximo ciclo de contratação. | 1. Capacitar gestores como mentores. 2. Desenvolver roteiros padronizados e obrigatórios para os check-ins. | Baixo (Tempo interno de Liderança e RH, Desenvolvimento de documentação).
Realizar Auditoria de Carga Horária e Processos para identificar e mitigar fontes de Sobrecarga. | Atacar a Causa Raiz de Sobrecarga/Ambiente, que é uma hipótese forte de risco, especialmente no Finance. | Gestão de Processos / People Analytics (Auditoria de Dados) / Liderança Sênior do Finance (Decisão). | Departamento de Finance (Onde a sobrecarga é a hipótese mais crítica). | Início da coleta de dados em 15 dias. Relatório de recomendação em 45 dias. | 1. Cruzar dados de Horas Extras com o desempenho (se disponível). 2. Realizar entrevistas de processo e coletar feedback sobre a distribuição de trabalho. 3. Recomendar ajuste de processos ou alocação de recursos. | Baixo a Médio (Tempo de análise e entrevistas. Custos podem aumentar se o plano exigir contratação de mais pessoal).
Estabelecer o Gráfico de Controle (U Chart) para monitoramento contínuo da Taxa de Turnover de 90 dias. | Garantir a Sustentação do Ganho (objetivo de -30%) e servir como Sistema de Alerta para picos fora de controle (LSC $\approx 1,96\%$). | Time de People Analytics (Monitoramento) / RH Estratégico (Ação em caso de estouro). | Globalmente, com foco segmentado em Finance e Marketing. | Início Imediato. Publicação mensal do gráfico para a liderança. | 1. Definir o LSC ($\approx 1,96\%$) e o LIC ($\approx 0,83\%$). 2. Plotar a taxa mensal de turnover e investigar imediatamente qualquer ponto acima do LSC. | Baixo (Tempo de rotina do time de Data/Analytics).